***Приложение №15 к Постановлению***

***местной Администрации МО Сампсониевское от 10.03.2021 №02-02/15***

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования**

**муниципальный округ Сампсониевское за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программмуниципального образования муниципальный округ Сампсониевское за 2020 год (далее – муниципальные программы) проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным Постановлением местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское от 11.03.2016г. № 6 (с изменениями от 19.03.2018 г. №50).

В 2020 году осуществлялась реализация мероприятий 14 муниципальных программпо решению вопросов местного значения.

Реализация 2 муниципальных программосуществлялась без финансирования.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальных программсоставил **44 131,0 тыс. рублей** или **94,0 %** к плановым бюджетным назначениям (**47 018,2 тыс. рублей**).

Оценка эффективности реализации муниципальных программпроводится в целях анализа результатов их выполнения по следующим критериям:

- степени реализации мероприятий муниципальной программы и отдельных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета на реализацию муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности

Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020г. | Достигнутое значение показателя за 2020г. |
| Бюджет муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское | Другие источники | Бюджет муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа«Культура» 2020 год. | 7090,0 | - | 7056,2 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 7  запланированный | 7  запланированный | 7  запланированный |
| 2 | Муниципальная программа «Молодежная политика» | 3667,0 | - | 3371,3 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 7  запланированный | 7  запланированный | 6  запланированный |
| 3 | Муниципальная программа по реализации вопросов местного значения Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское в области ГО и ЧС в 2020 году | 50,0 | - | 31,4 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 3  запланированный | 3  запланированный | 2  запланированный |
| 4 | Муниципальная программа мероприятий по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования Муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год | 32200,0 | - | 29713,5 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | Согласно программе  запланированный | Согласно программе  запланированный | Согласно программе  запланированный |
| 5 | Муниципальная программа **«**Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ на территории МО Сампсониевское в 2020 году» | 410,0 | - | 410,0 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 8  запланированный | 8  запланированный | 8  запланированный |
| 6 | Муниципальная программа поддержки малого предпринимательства в Муниципальном образовании муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год | 30,0 | - | 30,0 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 4  запланированный | 4  запланированный | 2  запланированный |
| 7 | Программа мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год | 410,0 | - | 410,0 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 9  запланированный | 9  запланированный | 8  запланированный |
| 8 | Муниципальная программа мероприятий по разделу «Физическая культура» Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год | 40,0 | - | 38,9 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 1  запланированный | 1  запланированный | 1  запланированный |
| 9 | Муниципальная программа мероприятий по разделу «Периодическая печать и издательства» Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год | 2611,2 | - | 2611,2 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 24  запланированный | 24  запланированный | 24  запланированный |
| 10 | Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское» на 2020 год | 410,0 | - | 410,0 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 7  запланированный | 7  запланированный | 7  запланированный |
| 11 | Муниципальная программа «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа и муниципальных служащих муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год» | 50,0 | - | 44,5 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 4  запланированный | 4  запланированный | 4  запланированный |
| 12 | По реализации вопроса местного значения, связанного с участием органов местного самоуправления в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2020 году. | Без финансирования | - | Без финансирования | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 6  запланированный | 6  запланированный | 5  запланированный |
| 13 | Муниципальная программу мероприятий «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления» Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год | 50,0 | - | 4,0 | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 1  запланированный | 1  запланированный | 1  запланированный |
| 14 | Муниципальная программа по  осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год | Без финансирования | - | Без финансирования | - | Количество мероприятий  Качественный уровень | Шт. | 4  запланированный | 4  запланированный | 2  запланированный |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ определено, что с запланированным уровнем эффективности реализовано 14 муниципальных программ.